„Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP – edycja III”

Cel projektu

Przygotowanie, poprzez realizację szkoleń i doradztwa, 416 MŚP z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego do profesjonalnego ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Planowane efekty

- Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których przedstawiciele nabyli wiedzę w zakresie zamówień publicznych – 375

- Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których przedstawiciele nabyli wiedzę dot. realizacji przedsięwzięć w formule  partnerstwa publiczno – prywatnego – 40

- Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w zakresie zamówień publicznych – 416

- Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w zakresie realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno - prywatnego – 45

- Liczba uczestników w podziale na płeć – 208 kobiet, 208 mężczyzn

Wartość projektu

3 914 030,14 PLN

Dofinansowanie z EFS

3 522 627,12 PLN

Harmonogram projektu

- 03.2020-do wyczerpania limitu miejsc - Rekrutacja

- 03.2020-10.2020 - Przygotowanie i przeprowadzenie Szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego oraz doradztwo poszkoleniowe

- 03.2020-10.2021 - Przygotowanie i przeprowadzenie Szkoleń połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień oraz doradztwo poszkoleniowe

- 04.2020 - Przygotowanie i przeprowadzenie Szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych oraz doradztwo poszkoleniowe

- 03.2020-01.2022 – Zorganizowanie i przeprowadzenie doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce

Projekt jest skierowany również dla osób niepełnosprawnych