„Nowe Prawo Zamówień Publicznych - nowa szansa dla MŚP”

Cel projektu

Przygotowanie, poprzez realizację szkoleń i doradztwa, 434 MŚP z woj. małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego do profesjonalnego ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Planowane efekty

- Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których przedstawiciele nabyli wiedzę w zakresie zamówień publicznych – 391

- Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których przedstawiciele nabyli wiedzę dot. realizacji przedsięwzięć w formule  partnerstwa publiczno – prywatnego – 104

- Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w zakresie zamówień publicznych – 434

- Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w zakresie realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno - prywatnego – 115

- Liczba uczestników w podziale na płeć – 217 kobiet, 217 mężczyzn

Wartość projektu

4 127 755,40 PLN

Dofinansowanie z EFS

3 714 979,86 PLN

Harmonogram projektu

- 09.2020-do wyczerpania limitu miejsc - Rekrutacja

- 09.2020-10.2021 - Przygotowanie i przeprowadzenie Szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego oraz doradztwo poszkoleniowe

- 10.2020-07.2021 - Przygotowanie i przeprowadzenie Szkoleń połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień oraz doradztwo poszkoleniowe

- 10.2020 - Przygotowanie i przeprowadzenie Szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych oraz doradztwo poszkoleniowe

- 09.2020-04.2022 – Zorganizowanie i przeprowadzenie doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce

Projekt jest skierowany również dla osób niepełnosprawnych