**„Sukcesja z sukcesem”**

**Cel projektu**

**Zwiększenie adaptacyjności 170 firm rodzinnych z sektora MŚP głownie z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego,**

**warmińsko-mazurskiego i podlaskiego poprzez doradztwo w zakresie sukcesji**

**Planowane efekty**

**Liczba firm rodzinnych, które wdrożyły rozwiązania w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych – 153**

**Liczba firm rodzinnych, które otrzymały wsparcie w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych – 170**

**Liczba zrealizowanych godzin doradczych z zakresu sukcesji w firmach rodzinnych – 10 200**

**Wartość projektu**

**3 309 619,50 zł**

**Dofinansowanie z EFS**

**2 978 657,55 zł**

**Harmonogram projektu**

**10.2018** **– do wyczerpania limitu miejsc – Rekrutacja**

**11.2018 – 01.2023 – Wstępna sesja doradcza**

**11.2018 – 03.2023 – Działania doradcze wynikające ze wstępnej analizy firmy**

**01.2019 – 04.2023 – Wdrożenie procesu sukcesji**

**04.2019 – 04.2023 – Monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem**

**Projekt jest skierowany również dla osób z niepełnosprawnościami.**