„Sukcesja z sukcesem”

Cel projektu

Zwiększenie adaptacyjności 170 firm rodzinnych z sektora MŚP głownie z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego i podlaskiego poprzez doradztwo w zakresie sukcesji

Planowane efekty

Liczba firm rodzinnych, które wdrożyły rozwiązania w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych – 153

Liczba firm rodzinnych, które otrzymały wsparcie w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych – 170

Liczba zrealizowanych godzin doradczych z zakresu sukcesji w firmach rodzinnych – 10 200

Wartość projektu

3 309 619,50 zł

Dofinansowanie z EFS

2 978 657,55 zł

Harmonogram projektu

10.2018 – do wyczerpania limitu miejsc – Rekrutacja

11.2018 – 01.2023 – Wstępna sesja doradcza

11.2018 – 03.2023 – Działania doradcze wynikające ze wstępnej analizy firmy

01.2019 – 04.2023 – Wdrożenie procesu sukcesji

04.2019 – 04.2023 – Monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem

Projekt jest skierowany również dla osób z niepełnosprawnościami.